中共大同市云州区委员会办公室

2022年度决算公开绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政预算安排的专项资金类13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金313.04万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

- 项目13个分别为：1.办公设备购置13.56万元、2.区委四楼会议室基础设施维修经费42.10万元、3.办公经费36.44万元、4.2018年中人退休后单位年金做实资金3.44万元、5.追加事业人员工资9.54万元、6.2022年疫情防控经费3万元、7.区委办办公经费50万元、8.关工委办公经费5万元、9.党委值班系统建设经费8万元、10.办公经费（2）30万元、11.视频会议系统维保费44.5万元、12.安可替代工程经费50.06万元、13.2022区委办追加工资17.4万元。经过专项工作人员严格履职，精心安排，合理自评，本单位本年度内涉及的必须项目全部实施，实施项目预算全部执行，绩效全部完成，实施的项目中没有绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，绩效自评综合总分数为100，绩效评价等级为优秀。通过自评工作，会促进本单位工作效率的提高，会进一步加强干部队伍的管理和监督，对推动全区经济社会发展将会提供更为有力的组织保障。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 视频会议系统维保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 904-行财股 |  |  |  |  | 预算单位 | 中国共产党大同市云州区委员会办公室 |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 目标申报数 | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.5000 | 44.5000 | 44.5000 |  | 44.5000 | 0.0000 | 100.00% | 10.0000 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 省级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 市级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 县(区)级财政资金 |  | 44.5000 | 44.5000 | 44.5000 |  | 44.5000 | 0.0000 | 100.00% | 0.0000 |
|  |  | 单位自筹资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为完成脱贫攻坚任务，应对疫情避免人员聚集，区委研究决定，为全区各乡镇及行政村安装130个视频会议系统。 |  |  |  |  |  |  | 为完成脱贫攻坚任务，应对疫情避免人员聚集，区委研究决定，为全区各乡镇及行政村安装130个视频会议系统。产出指标（数量指标：频会议维保个数=130个，质量指标：视频会议系统资金合格率=100%，时效指标：维保费拨付时间=2022年12月，成本指标：成本=44.5万元），效益指标（社会效益指标：为确保完成脱贫攻坚任务=确保），满意度指标（服务对象满意度指标：工作人员满意度≥96%），均已完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 视频会议维保个数 | 130个 | 130个 | 130个 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 视频会议系统资金合格率 | 100% | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维保费拨付时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 15.00 | 15.00 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 | 44.5万元 | 44.5万元 | 44.5万元 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为确保完成脱贫攻坚任务 | 确保 | 确保 | 达到预期指标 | 30.00 | 30.00 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 优 |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  | 为完成脱贫攻坚任务，应对疫情避免人员聚集，区委研究决定，为全区各乡镇及行政村安装130个视频会议系统。产出指标（数量指标：频会议维保个数=130个，质量指标：视频会议系统资金合格率=100%，时效指标：维保费拨付时间=2022年12月，成本指标：成本=44.5万元），效益指标（社会效益指标：为确保完成脱贫攻坚任务=确保），满意度指标（服务对象满意度指标：工作人员满意度≥96%），均已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出情况及分析 |  | 数量指标：频会议维保个数=130个，质量指标：视频会议系统资金合格率=100%，时效指标：维保费拨付时间=2022年12月，成本指标：成本=44.5万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益情况及分析 |  | 社会效益指标：为确保完成脱贫攻坚任务=确保 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度情况及分析 |  | 服务对象满意度指标：工作人员满意度≥96% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1.强化组织领导，成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；2.加强学习，强化绩效管理的理念，认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、《大同市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（同政发【2019】50号）及云财绩【2021】1号-11号相关绩效管理文件通知，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；3.创新方式，落实责任，创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 在自评过程中遇到一些新情况、新问题，如绩效表各项指标不够细化，存在模糊用词，项目经费下达指标时，项目支出中经济科目不够细化，存在混用现象等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在今后的工作中，我单位将进一步增强贯彻落实项目绩效规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，制定更严格的规定，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，同时紧跟实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任，制定绩效目标，根据相关程序，填写绩效申报表，做好自评工作，努力提升绩效工作科学化水平，为全市振兴发展、同步实现发展目标提供坚强的组织保证。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 安可替代工程经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 904-行财股 |  |  |  |  | 预算单位 | 中国共产党大同市云州区委员会办公室 |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 目标申报数 | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.0600 | 50.0600 | 50.0600 |  | 44.8300 | 5.2300 | 89.55% | 8.9600 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 省级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 市级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 县(区)级财政资金 |  | 50.0600 | 50.0600 | 50.0600 |  | 44.8300 | 5.2300 | 89.55% | 0.0000 |
|  |  | 单位自筹资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 安可替代工程资金 |  |  |  |  |  |  | 安可替代工程资金，保障各单位办公安全性。产出指标（数量指标：数据平台=10个，质量指标：安可替代工程系统故障率≤10%，时效指标：资金拨付时间=2022年12月，成本指标：成本=44.83万元），效益指标（社会效益指标：系统利用率=100%），满意度指标（服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95%），均已完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据平台 | 10个 | 10个 | 10个 | 15.00 | 15.00 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安可替代工程系统故障率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 15.00 | 15.00 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 | 500632.41元 | 500632.41元 | =44.83万元 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 系统利用率 | 100% | 100% | 100% | 30.00 | 30.00 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 98.96 | 优 |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  | 安可替代工程资金，保障各单位办公安全性。产出指标（数量指标：数据平台=10个，质量指标：安可替代工程系统故障率≤10%，时效指标：资金拨付时间=2022年12月，成本指标：成本=44.83万元），效益指标（社会效益指标：系统利用率=100%），满意度指标（服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95%），均已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出情况及分析 |  | 数量指标：数据平台=10个，质量指标：安可替代工程系统故障率≤10%，时效指标：资金拨付时间=2022年12月，成本指标：成本=44.83万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益情况及分析 |  | 社会效益指标：系统利用率=100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度情况及分析 |  | 服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1.强化组织领导，成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；2.加强学习，强化绩效管理的理念，认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、《大同市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（同政发【2019】50号）及云财绩【2021】1号-11号相关绩效管理文件通知，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；3.创新方式，落实责任，创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 在自评过程中遇到一些新情况、新问题，如绩效表各项指标不够细化，存在模糊用词，项目经费下达指标时，项目支出中经济科目不够细化，存在混用现象等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在今后的工作中，我单位将进一步增强贯彻落实项目绩效规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，制定更严格的规定，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，同时紧跟实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任，制定绩效目标，根据相关程序，填写绩效申报表，做好自评工作，努力提升绩效工作科学化水平，为全市振兴发展、同步实现发展目标提供坚强的组织保证。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 区委办办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 908-预算股 |  |  |  |  | 预算单位 | 中国共产党大同市云州区委员会办公室 |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 目标申报数 | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |  | 48.4200 | 1.5800 | 96.84% | 9.6800 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 省级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 市级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 县(区)级财政资金 |  | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |  | 48.4200 | 1.5800 | 96.84% | 0.0000 |
|  |  | 单位自筹资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 区委办公室作为区委综合办事机构，承担着区委机要、保密、政研、信息、督查等方面的大量工作，以及区委领导交办的其他方面的工作，工作任务繁重，为保障工作正常运转，特申请2022年工作经费。 |  |  |  |  |  |  | 为保障工作正常运转，产出指标（数量指标：订阅报刊资料次数=3次、办公用品耗材购买次数=4次，质量指标：办公耗材质量合格率≥98%，时效指标：办公耗材单位及时性=及时），效益指标（经济效益指标：保障工作顺利进行=保障），满意度指标（服务对象满意度指标：工作人员满意度≥97%），均已完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 订阅报刊资料次数 | 3次 | 3次 | 3次 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
|  |  |  | 办公用品耗材购买次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 办公耗材质量合格率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 15.00 | 15.00 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 办公耗材单位及时性 | 及时 | 及时 | 达到预期指标 | 15.00 | 15.00 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障 | 保障 | 达到预期指标 | 30.00 | 30.00 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 10.00 | 10.00 | 无 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 99.68 | 优 |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  | 为保障工作正常运转，产出指标（数量指标：订阅报刊资料次数=3次、办公用品耗材购买次数=4次，质量指标：办公耗材质量合格率≥98%，时效指标：办公耗材单位及时性=及时），效益指标（经济效益指标：保障工作顺利进行=保障），满意度指标（服务对象满意度指标：工作人员满意度≥97%），均已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出情况及分析 |  | 数量指标：订阅报刊资料次数=3次、办公用品耗材购买次数=4次，质量指标：办公耗材质量合格率≥98%，时效指标：办公耗材单位及时性=及时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益情况及分析 |  | 经济效益指标：保障工作顺利进行=保障 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度情况及分析 |  | 服务对象满意度指标：工作人员满意度≥97% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1.强化组织领导，成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；2.加强学习，强化绩效管理的理念，认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、《大同市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（同政发【2019】50号）及云财绩【2021】1号-11号相关绩效管理文件通知，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；3.创新方式，落实责任，创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 在自评过程中遇到一些新情况、新问题，如绩效表各项指标不够细化，存在模糊用词，项目经费下达指标时，项目支出中经济科目不够细化，存在混用现象等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在今后的工作中，我单位将进一步增强贯彻落实项目绩效规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，制定更严格的规定，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，同时紧跟实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任，制定绩效目标，根据相关程序，填写绩效申报表，做好自评工作，努力提升绩效工作科学化水平，为全市振兴发展、同步实现发展目标提供坚强的组织保证。 |  |  |  |  |  |  |  |